ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «МИХАЙЛОВСКАГРОПРОМЭНЕРГО» ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 650 кВт)

Круг заявителей:

* физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

* 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОРМУПЭС необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности;
* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

Результат оказания услуги (процесса):

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОРМУПЭС

Общий срок оказания услуги (процесса):

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОРМУПЭС составляет от 2 до 18 месяцев.

Ссылка на нормативный правовой акт:

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание / условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Получение ОРМУПЭС заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом;
* лично или через уполномоченного представителя;

в электронной форме посредством Личного кабинета на ОРМУПЭСormupes.ru | Не позднее 6 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил). |
| 2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке ОРМУПЭС при предоставлении заявителем недостающих сведений | - заказным письмом с уведомлением- нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации | Не более 15 дней с момента получения заявки или не более 30 дней с даты получения недостающих сведений | Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения. |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором | Наличие заключённого договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ОРМУПЭС) подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности.
2. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ОРМУПЭС.
 |
| Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ОРМУПЭС) подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности.

Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ОРМУПЭС |
| Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ОРМУПЭС), подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий. ОРМУПЭС о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил). | * письмом;

лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |
| 5 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:- акта осмотра электроустановок заявителя;- акта о выполнении заявителем ТУ;- акта допуска прибора учёта;- акта разграничения балансовой принадлежности электросетей;- акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;- акта об осуществлении технологического присоединения (п.88 Правил). | * письмом;

лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил). |

Контактная информация для направления обращений:

ОРМУПЭС, 692561, Октябрьский район с.Покровка ул.Советов 11

Контактные лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Лившиц Виктор Михайлович | Главный инженер | 8(42344)5-71-80 |
| Пименов Виктор Анатольевич | Инженер ПТО | 8(42344)5-51-83 |